## 问题清单
编号 | 所属类别 | 紧急程度 | 问题类别 | 任务状态 | 问题描述 | 预计工时(D/P) | 人员安排 | 计划开始时间 | 计划完成时间 | 实际开始时间 | 实际完成时间 | 进度 | 备注
3 | 微网站 | 紧急 | 新增功能 | 待处理 | 3小时内每6分钟的预报降雨量（代替原来的预报温度），且以图标区分降雨量大小，可参考停课铃 | [7 empty] | 客户提供接口：http://172.22.1.175/di/grid.action?interfaceId=intGetData2D&userId=idc&pwd=idcpwd&dataFormat=txt&modelid=swanqpf&element=qpfhouracc&level=0&starttime=2017-06-12 09:00:00&leadtime=180
4 | 微网站 | 紧急 | 新增功能 | 待处理 | 预警信号新增type页，可选查看全省或者是东莞
5 | 微网站 | 紧急 | 新增功能 | 待处理 | 新增ftp路径，上传雷达、卫星云图、自动站、台风等
6 | 微网站 | 紧急 | 新增功能 | 待处理 | 新增视频模块：在后台录入视频，在前端展示出来，且展示最新上传的视频
7 | 微网站 | 紧急 | 新增功能 | 待处理 | 首页中的增加实况雨量，如无数值，用0表示；
8 | 微网站 | 紧急 | 新增功能 | 待处理 | 在报告天气中新增地址定位且可供选择
9 | 微网站 | 紧急 | 新增功能 | 已处理 | 背景图片更换，图片由客户提供，UI修改
10 | 微网站 | 紧急 | 新增功能 | 待处理 | 出行天气中，东莞市的预报值需要跟首页的预报值统一
11 | 微网站 | 紧急 | bug问题 | 待处理 | 报告天气中的图标均需要全部核对细节，部分出错，如冰雹、暴雨等
12 | 微网站 | 紧急 | bug问题 | 待处理 | 首页的摄氏度的单位符号显示，最高最低温度显示的优化（如没有好办法可去掉不显示）
13 | 微网站 | 紧急 | bug问题 | 待处理 | 台风图片显示不全
14 | 微网站 | 紧急 | bug问题 | 待处理 | 出行天气中有显示错位的问题，需要排查
24 | 系统部署 | 紧急 | 系统发布 | 待处理 | 客户建议尽快部署在正式环境 | [7 empty] | 联系莫主任，是否已经准备好正式环境，如有请提供正式环境的相关信息
25 | 微网站 | 一般 | 新增功能 | 待处理 | 出行天气，东莞有本地的数据，需要调整采用本地数据库 | [7 empty] | 需客户提供相关的资料进行对接
28
注： 任务状态（（由高到低））：紧急、高、一般、低 所属类别包括：微网站、应急系统 问题类别划分三类：新增功能、bug问题、协调问题 任务状态包括：待处理、处理中、已处理、已关闭