## 问题清单
编号 | 所属类别 | 紧急程度 | 问题类别 | 任务状态 | 提出时间 | 问题描述 | 工作量评估 | 备注
1 | 应急系统 | 紧急 | 协调问题 | -- |  | 由于网络问题导致获取idea数据不全--》接口替换为电子政务外网的数据接口
2 | 中数通 | 紧急 | 协调问题 | 待处理 |  | 突发平台渠道对接存在问题，例如短信、121等 |  | 短信对接已经完成，121问题正在处理（中数通处理）
3 | 微网站 | 紧急 | 新增功能 | 待确认 |  | 3小时内每6分钟的预报降雨量（代替原来的预报温度），且以图标区分降雨量大小，可参考停课铃
4 | 微网站 | 紧急 | 新增功能 | 已处理 |  | 预警信号新增type页，可选查看全省或者是东莞 |  | 已与客户方确认问题已解决
5 | 微网站 | 紧急 | 新增功能 | 处理中 |  | 新增ftp路径，上传雷达、卫星云图、自动站、台风等 |  | 系统迁移后搭建ftp传输
6 | 微网站 | 紧急 | 新增功能 | 已处理 |  | 新增视频模块：在后台录入视频，在前端展示出来，且展示最新上传的视频
7 | 微网站 | 紧急 | 新增功能 | 已处理 |  | 首页中的增加实况雨量，如无数值，用0表示； |  | 已与客户方确认问题已解决
8 | 微网站 | 紧急 | 新增功能 | 已处理 |  | 在报告天气中新增地址定位且可供选择 |  | 已与客户方确认问题已解决
9 | 微网站 | 紧急 | 新增功能 | 已处理 |  | 背景图片更换，图片由客户提供，UI修改 |  | 已与客户方确认问题已解决
10 | 微网站 | 紧急 | 新增功能 | 已处理 |  | 出行天气中，东莞市的预报值需要跟首页的预报值统一 |  | 已与客户方确认问题已解决
11 | 微网站 | 紧急 | bug问题 | 已处理 |  | 报告天气中的图标均需要全部核对细节，部分出错，如冰雹、暴雨等 |  | 已与客户方确认问题已解决
12 | 微网站 | 紧急 | bug问题 | 已处理 |  | 首页的摄氏度的单位符号显示，最高最低温度显示的优化（如没有好办法可去掉不显示） |  | 已与客户方确认问题已解决
13 | 微网站 | 紧急 | bug问题 | 已处理 |  | 台风图片显示不全
14 | 微网站 | 紧急 | bug问题 | 已处理 |  | 出行天气中有显示错位的问题，需要排查 |  | 已与客户方确认问题已解决
15 | 应急系统 | 一般 | bug问题 | 已处理 |  | 演示三维时出错，打不到点，需要排查
16 | 应急系统 | 一般 | 新增功能 | 待处理 |  | 三维地图中增加监测站点的数据显示 | 40H/R
17 | 应急系统 | 一般 | 新增功能 | 待处理 |  | （读取数据库）接入水务的数据，显示实时水位数据 |  | 由客户方提供数据库的访问信息及数据库说明文档后再进行处理（未提供）
18 | 应急系统 | 一般 | 新增功能 | 已处理 |  | 省局的POI点更新，要求东莞也同步更新--手工修改 |  | 已和客户方讨论通过提供OPP供客户方对POI点信息进行维护来解决该问题，已与客户方确认问题已解决
19 | 应急系统 | 一般 | 新增功能 | 已处理 |  | （靶向预警）影响区域的负责人，要求可编辑负责人及联系方式 |  | 已与客户方确认问题已解决
21 | 应急系统 | 一般 | bug问题 | 已处理 |  | 任意圈选面的数据导出有问题 |  | 已与客户方确认问题已解决
22 | 应急系统 | 一般 | 新增功能 | 已处理 |  | 圈选后靶向发布的问题，圈选后能进行靶向发布到镇街责任人，显示屏等，而不仅仅只是查看的，惠州已经实现了这个功能了。 |  | 已与客户方确认问题已解决，客户反馈靶向发布需要的是发布气象类预警，并且能否提供查看靶向发布所发布的人员信息。
23 | 应急系统 | 一般 | 新增功能 | 已处理 |  | 与我局的显示屏和大喇叭对接似乎有问题，之前是全省统一对接的，可以对接到监控的平台上，但是发布平台没有办法发布。我们的是双顺达的显示屏和大喇叭。 |  | 该问题确认是双顺达设备问题，由客户方与双顺达联系处理
24 | 系统部署 | 一般 | 系统发布 | 待处理 |  | 客户建议尽快部署在正式环境
25 | 微网站 | 一般 | 新增功能 | 已处理 |  | 出行天气，东莞有本地的数据，需要调整采用本地数据库 |  | 由于本地数据库提供的数据不完整，已与客户方讨论并确定采用现有的数据源
26 | 其他 | 紧急 | 网络问题 | 已处理 |  | 政务外网与东莞气象局内网互通
27 | 应急系统 | 一般 | 新增功能 | 已处理 |  | 提供后台OPP |  | 已与客户方确认问题已解决
28 | 应急系统 | 一般 | 优化功能 | 已处理 |  | 初始进入系统时候默认不选择任何的预警 |  | 已与客户方确认问题已解决
29 | 应急系统 | 一般 | bug问题 | 已处理 |  | 水库信息中的计量单位不正确，水库的库容单位修改成“万立方米”；
30 | 应急系统 | 一般 | bug问题 | 已处理 |  | OPP中增加的责任人一类POI信息前端界面没有展示
31 | 应急系统 | 一般 | bug问题 | 新增 |  | 监测站点中，存在部分时间点的雨量数据没法在地图上展示； | 8H/R
32 | 应急系统 | 一般 | 优化功能 | 新增 | 2017-08-04 | 在业务图中的道路标志确认是否能够去除 | 8H/R
33 | 应急系统 | 一般 | 优化功能 | 新增 | 2017-08-04 | 3D地图的地图界面界面需要铺满页面 | 8H/R
34 | 应急系统 | 一般 | 优化功能 | 新增 | 2017-08-04 | 监测站的风向标标杆显示不清晰 | 16H/R
35 | 微网站 | 一般 | 优化功能 | 新增 | 2017-08-04 | 微网站首页微天气中需要增加显示数据的发布更新时间 | 4H/R(前端)
36 | 微网站 | 一般 | 优化功能 | 新增 | 2017-08-04 | 微网站首页微天气中风向的显示修改问中文 | 4H/R(前端)
37 | 微网站 | 一般 | 优化功能 | 新增 | 2017-08-04 | 微网站首页微天气中风向的舒适度修改为雨量数据 | 4H/R(前端) 4H/R(后端)
38 | 微网站 | 一般 | 优化功能 | 新增 | 2017-08-04 | 微网站首页微天气中取消掉最高最低温度 | 4H/R(前)
39 | 微网站 | 一般 | 优化功能 | 新增 | 2017-08-04 | 微网站预警信息功能中，东莞市预警信息地图下方的预警图标在有预警的时候才展示 | 4H/R(前端)
40 | 微网站 | 一般 | 优化功能 | 新增 | 2017-08-04 | 微网站首页微天气中的动态效果能随天气的变化用不同的动态效果展示 | 4H/R(前端)
41 | 微网站 | 一般 | 优化功能 | 新增 | 2017-08-04 | 微网站除了微天气首页，其他功能的背景样式采用虚化样式 | 8H/R(前端)
42 | 应急系统 | 高 | 功能调整 | 新增 | 2017-08-04 | 系统接口由原气象内网IP替换成省电子政务网接口 | 16H/R
43 | 微网站 | 高 | 功能调整 | 新增 | 2017-08-04 | 系统迁移后数据接口调整 | 16H/R(后)
44
45
46
注： 任务状态（（由高到低））：紧急、高、一般、低 所属类别包括：微网站、应急系统 问题类别划分三类：新增功能、bug问题、协调问题 任务状态包括：待处理、处理中、已处理、已关闭