## Sheet1
前端工程师 | 日期 | 项目 | 工作量 | 申请人 | 任务 | 备注
义小鹏 | 2017-08-28 | 南沙应急 | 1 | 温永坚 | 南沙项目 接口联调工作: 1、预警列表, 已调通; 2、灾害预警统计： 已通; 3、预警冒泡 ---- 已通 缺少一张图片; 4、预警查询 已通; 5、预警信息 已通; 6、镇街 已通; | 南沙项目接口联调工作
| 2017-08-29 | 南沙应急 | 1 | 温永坚 | 南沙项目接口联调工作: 1.x,y位移 ---- 已通; 2.灾害详情 已通; 3.地质灾害点图片 ----数据为空, 未通; 4.监测站打点 已通 poi点击事件未通; 5.地质灾害打点 已通 poi点击事件未加; | 南沙项目接口联调工作
| 2017-08-30 | 南沙应急 | 1 | 温永坚 | 南沙项目地图模块开发: 因客户提供的航拍图格式与之前格式不同, 需转换之前实现方式; 由 墨卡托 -> 84投影(整体地图模块修改); | 航拍图模块开发, 整体地图模块调整
| 2017-08-31 | 南沙应急 | 1 | 温永坚 | 1.南沙项目地图模块调整; 2.风险预警模块需求变更, 界面调整, 功能调整; | 主要为地图模块调整, 基本已完成,待正式服务器上联调本地航拍图。
| 2017-09-01 | 南沙应急 | 1 | 温永坚 | 1.南沙项目数据联调: 1.1. 地质灾害历史数据, 已通； 2. 风险预警模块需求变更, 界面调整, 功能调整; 基本界面已完成, 功能实现部分未完成; | 主要为风险预警模块开发, 调整地质灾害冒泡模块与风险预警的关联。
| 本周工作安排 | 南沙应急、东莞微网 | 5 | 温永坚、梁小光 | 东莞微网站: 1.待风铃接口权限开通, 联调数据; 2.修改整体背景样式; 南沙应急: 1.联调工作(数据联调/航拍图模块联调); 2.风险预警模块开发; 3.系统部署(看服务器是否申请下来); | 需求变更, 业务实现修改。