## Sheet1
前端工程师 | 日期 | 项目 | 工作量 | 申请人 | 任务 | 备注
义小鹏 | 2017-08-21 | 南沙应急、东莞微网 | 1 | 温永坚、梁小光 | 1. 东莞微网站,接口调试,121接口权限未开通，接口数据整理； 2. 南沙项目部分内容调整与优化； | 主要调整东莞微网站的接口
| 2017-08-22 | 深圳应急 | 1 | 温永坚 | 1. 雷电模块数据联调; 2. 小时间轴与 部分模型关联； 3. 深圳项目bug修复 | 主要为雷电模块联调工作
| 2017-08-23 | 南沙应急、东莞微网 | 1 | 温永坚、梁小光 | 南沙项目: 1.预警模块村级数据 筛选取消，相应方法修改; 2.地质灾害位移数据 图表修改; 东莞微网站: 1.取消121接口，还原原来的接口数据; | 上星期东莞 工作白做了..
| 2017-08-24 | 东莞微网 | 1 | 梁小光 | 微网站首页结构调整: 1.增加显示数据的发布更新时间; 2.风向的显示修改问中文; 3.风向的舒适度修改为雨量数据; 4.取消掉最高最低温度; | 根据演示反馈问题修改内容
| 2017-08-25 | 南沙应急、东莞微网 | 1 | 温永坚、梁小光 | 1. 东莞微网站首页微天气中的动态效果能随天气的变化用不同的动态效果展示; 2. 南沙项目样式微调; 下午到广州总部开会；
| 本周工作安排 | 南沙应急、东莞微网 | 5 | 温永坚、梁小光 | 东莞微网站: 1.待风铃接口权限开通, 联调数据; 2.待ui稿,修改整体样式; 南沙应急: 1.联调工作; 2.系统部署(看服务器是否申请下来) 深圳应急: 前端维护 | 接着上周的工作继续进行..